Утвержден приказом УОМО

«Усть-Удинский район»

от 30 мая 2025 года № 145/1

План мероприятий

по методическому сопровождению школ-участников проекта «Школа министерства просвещения России»

в Усть-Удинском районе на 2025 год

| № | Мероприятие | Ответственный | Сроки | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационное сопровождение проекта |  |  |  |  |
| 1. | Формирование списка школ –участников проекта «Школа министерства просвещения России» (Проект) на 2025 год. | УОМО «Усть-Удинский район», МБУ «РИМЦ»Усть-Удинского района | Май 2025 года | Включение общеобразовательных организаций Усть-Удинского района в обновленный перечень школ-участниц Проекта на 2025 год (Распоряжение Министерства образования Иркутской области) |
| 2. | Утверждение состава муниципальной рабочей группы по сопровождению школ –участников проекта «Школа министерства просвещения России» | УОМО «Усть-Удинский район», МБУ «РИМЦ»Усть-Удинского района | Май 2025 года | Утвержден состав муниципальной рабочей группы по сопровождению школ –участников проекта «Школа министерства просвещения России» (Приказ УОМО) |
| 3. | Формирование списка школьных управленческих команд по реализации мероприятий Проекта | УОМО «Усть-Удинский район», МБУ «РИМЦ»Усть-Удинского района, ОО | Июнь 2025 года | Утвержден состав школьных управленческих команд по реализации мероприятий Проекта (Приказ ОО) |
| 4. | Разработка и утверждение муниципального плана по сопровождению школ –участников проекта «Школа министерства просвещения России» (Проект) на 2025 год на основании анализа результатов самодиагностики ОО. | УОМО «Усть-Удинский район», МБУ «РИМЦ»Усть-Удинского района, ОО | Май – Июнь 2025 года | Разработан и утвержден муниципальный план по сопровождению школ –участников проекта «Школа министерства просвещения России» (Проект) на 2025 год. |
| 5. | Организация участия педагогов, школьных управленческих команд, представителей муниципальной рабочей группы в семинарах посвященных комплексному сопровождению реализации проекта «Школа министерства просвещения России», стажировочных площадках | УОМО «Усть-Удинский район», МБУ «РИМЦ»Усть-Удинского района, ОО | По графику ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения», ГАУ ДПО ИРО | 100% школ – участников проекта «Школа министерства просвещения России», принявших участие в мероприятиях |
| 6. | Собеседование с руководителями школ –участников проекта «Школа министерства просвещения России» по результатам реализации мероприятий программы развития ОО 2024 года. | УОМО «Усть-Удинский район», МБУ «РИМЦ»Усть-Удинского района, ОО | Август - ноябрь 2025 года | Протокол собеседования. |
| 7. | Организация сопровождения проведения самодиагностики школ по магистральным направлениям Проекта на основании федеральных, региональных, муниципальных НПА, включающая: - информирование о сроках проведения диагностики (Распоряжение министерства Иркутской области); - обеспечение методическими рекомендациями, - индивидуальное консультирование школьных управленческих команд; - организация «Горячей линии» по вопросам прохождения процедуры самодиагностики. | УОМО «Усть-Удинский район», МБУ «РИМЦ»Усть-Удинского района, ОО | Октябрь- ноябрь 2025 года | Корректировка программ развития ОО по результатам самодиагностики. |
| 8. | Экспертиза и согласование программ развития общеобразовательных организаций Усть-Удинского района | УОМО «Усть-Удинский район», МБУ «РИМЦ»Усть-Удинского района, ОО | Ноябрь – декабрь 2025 года | 100% программ согласованы |
| Информационно-методическое сопровождение проекта |  |  |  |  |
| 1. | Информационное сопровождение федеральных мероприятий по проекту «Школа министерства просвещения России» | УОМО «Усть-Удинский район», МБУ «РИМЦ»Усть-Удинского района | В течение года | Рассылка информационных писем |
| 2. | Организационное совещание для участников Проекта на муниципальном уровне. | УОМО «Усть-Удинский район», МБУ «РИМЦ»Усть-Удинского района, ОО | Август 2025 года | 100% школ – участников проекта «Школа министерства просвещения России», принявших участие в мероприятии |
| 3. | Включение вопросов реализации Проекта в повестку совещаний руководителей ОО | УОМО «Усть-Удинский район», МБУ «РИМЦ»Усть-Удинского района, ОО | В течение года | Анализ промежуточных результатов реализации Проекта. |
| 4. | Информационное освещение деятельности по реализации плана по методическому сопровождению школ-участников проекта «Школа министерства просвещения России» а официалном сайте УОМО «Усть-Удинский район», МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района» | УОМО «Усть-Удинский район», МБУ «РИМЦ»Усть-Удинского района, ОО | В течение года | Освещение деятельности по сопровождению школ –участников проекта «Школа министерства просвещения России» в 2025 году. |