Утверждено приказом УОМО

от « 30 » августа 2023 г

№ 189

Муниципальный план мероприятий,

 направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций РМО «Усть-Удинский район» на 2023-2024 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Срок исполнения | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Прогнозируемый результат |
| 1. | Июнь-август | Проведение анализа условий образовательной деятельности ОО (кадровое, материальнотехническое обеспечение, результаты мониторинговых исследований, итоги ГИА.)  | УОМО «Усть-Удинский район», МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района», ОО района | Сформированная база данных по ОО района |
| 2. | Сентябрь 2023 года | Изучение нормативно-методических материалов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | УОМО «Усть-Удинский район», МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района», ОО района | Актуализация мероприятий |
| 3. | Август-сентябрь 2023 года  | Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Усть-Удинского района | УОМО «Усть-Удинский район», МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района», ОО района | Утверждение плана |
| 4. | Сентябрь – октябрь 2023 | Создание Рабочих групп МОУО по развитию функциональной грамотности обучающихся в рамках деятельности ППС. Внедрение в учебный процесс банка тренировочных заданий для оценки функциональной грамотности | УОМО «Усть-Удинский район», МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района», руководители ППС | Взаимодействие педагогов на муниципальном уровне |
| 5. | В течение учебного года | Организация и проведение мероприятий по распространению лучших педагогических практик преподавания цикла математических, естественных и гуманитарных наук в рамках деятельности ППС | УОМО «Усть-Удинский район», МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района», руководители ППС | Взаимодействие педагогов на муниципальном уровне |
| 6. | В течение учебного года | Использование ресурсов портала «Электронный банк тренировочных заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся ОО Иркутской области» | МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района», ОО района | Мониторинг использования платформы |
| 7. | Сентябрь  | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов, педагогов ОО района, участвующих в функциональной грамотности | МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района», ОО района | Сформированная база данных |
| 8. | В течение учебного года по графику ГАУ ДПО ИРО | Прохождение КПК муниципальными, школьными координаторам, педагогами предметниками ОО района | УОМО «Усть-Удинский район», МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района», ОО района | Повышение квалификации |
| 9. | В течение учебного года | Создание консультационного пункта по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | УОМО «Усть-Удинский район», МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района», | Обеспечение информационно-методической помощи школам района |
| 10. | Апрель 2024 | Участие в областном родительском собрании по вопросам формирования и оценке функциональной грамотности | УОМО «Усть-Удинский район», МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района | Информирование родительской общественности |
| 11. | Апрель 2024 | Совещание с заместителями директоров по учебной работе ОО Усть-Удинского района по обобщению опыта по формированию и оценке функциональной грамотности | УОМО «Усть-Удинский район», МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района | Освещение промежуточных и итоговых результатов результатов формирования и оценки функциональной грамотности |
| 12. | Май 2024 | Информирование участников образовательных отношений по вопрсам оценки функциональной грамотности  | УОМО «Усть-Удинский район», МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района», ОО района | Информирование родительской общественности |
| 13. | В соответствии с графиком (октябрь-ноябрь) | Сопровождение ОО Усть-Удинского района, участвующих в оценке качества общего образования на основе практики международных исследований  | УОМО «Усть-Удинский район», МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района», ОО района | Обеспечение информационно-методической помощи школам района |
| 14. | В течение учебного года | Организация и проведение школьных метапредметных недель, квест – игр, онлайн – уроков, классных часов по формированию функциональной грамотности | «РИМЦ Усть-Удинского района», ОО района | Формирование ФГ обучающихся |
| 15. | Ноябрь 2024 | Анализ полученных результатов | УОМО «Усть-Удинский район», МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района», ОО района | Адресное информирование участников образовательных отношений |
| 16. | В течение учебного года | Размещение материалов по формированию ФГ обучающихся на официальном сайте МБУ «РИМЦ», и сайтах ОО | МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района», ОО района |  |