Утверждено приказом УОМО

от «11» апреля 2022 г

№ 86

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**введения обновлённых ФГОС общего образования**

**в образовательных организациях Усть-Удинского района района до 2025 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Срок исполнения** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Прогнозируемый результат** |
| Организационные мероприятия | | | | |
| 1. | с марта 2022 года | Обеспечение общеобразовательных организаций Усть-Удинского района нормативно-правовыми документами федерального, регионального, муниципального уровней регламентирующими введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. | УОМО «Усть-Удинский район», МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района», руководители ОО | Взаимодействие с организацией – оператором (ГАУ ДПО ИРО), общеобразовательными организациями по сопровождению введения обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО |
| 2. | Постоянно | Обзор ресурсов «Единое содержание общего образования» по ссылке: [Единое содержание общего образования (edsoo.ru)](https://edsoo.ru/) | МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района», руководители ОО |  |
| 3. | апрель 2022 года ФГОС НОО, ФГОС ООО);  апрель 2023 (ФГОС СОО). | Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий, направленных на подготовку к введению обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в соответствии с региональным планом введения и реализации обновленных ФГОС общего образования. Утверждение состава муниципальной рабочей группы по реализации плана. | УОМО «Усть-Удинский район», МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района» | Муниципальный план мероприятий по введению обновленных ФГОС разработан и утвержден приказом УОМО № 86 от 11 апреля 2022 года. |
| 4. | апрель 2022 года, | Внесение изменений в муниципальную «дорожную карту» реализации концепций учебных предметов «Обществознание», «Физическая культура», «Астрономия», «Физика», «Химия», «География», предметных областей «Искусство», «Технология» на 2021-2024 г.г. в части организации реализации обновленных ФГОС общего образования | МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района» | Внесены изменения в содержание муниципальной «дорожной карты» реализации концепций учебных предметов «Обществознание», «Физическая культура», «Астрономия», «Физика», «Химия», «География», предметных областей «Искусство», «Технология» на 2021-2024 г.г. |
| 5. | до 25 апрель 2022 года, внесение дополнений апрель 2023 | Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на подготовку к введению обновленных ФГОС общего образования в общеобразовательных организациях Усть-Удинского района | Руководители ОО | Разработанные и утвержденные планы ОО. |
| 6. | в течение 2022 года по графику ГАУ ДПО ИРО до 2025 года | Участие в региональных методических совещаниях для учителей – предметников, методистов РИМЦ и специалистов УОМО по вопросам введения обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. | УОМО «Усть-Удинский район», МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района», руководители ОО | Пополнение «методической копилки» по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Усть-Удинского района. |
| Информационно-методические мероприятия | | | | |
| 1. | в течение 2022 года по отдельному плану работы ППС, планам по организации наставничества.  До 2025 года по отдельному плану работы ППС | Выявление профессиональных потребностей и дефицитов у администрации, педагогов ОО по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО с целью оказания методической помощи ОО в рамках работы профессиональных предметных сообществ учителей предметников, деятельности педагогов - наставников. | УОМО «Усть-Удинский район», МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района», руководители ОО | Определить профессиональные дефициты, оказать своевременную информационно-методическую поддержку педагогическим коллективам ОО. |
| 2. | апреля 2022 года;  апрель 2023 года | Методический семинар для заместителей руководителей по учебной работе общеобразовательных организаций Усть -Удинского района и руководителей предметных профессиональных сообществ учителей предметников по вопросам введения обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. | УОМО «Усть-Удинский район», МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района» | Информационно-методическая помощь общеобразовательным организация |
| 3. | по графику ГАУ ДПО ИРО | 1.Повышение квалификации педагогов, преподающих в 2022-2023 учебном году в 1-х, 5-х классах, методиста РИМЦ по теме: «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя».  2.Повышение квалификации педагогов, преподающих в 2023-2024 учебном году в начальных классах, 5-7 классах, 10-х классах. по теме: «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя».  3.Повышение квалификации управленческих команд по вопросам реализации обновленных ФГОС общего образования. | «РИМЦ Усть-Удинского района», руководители ОО | Практико-ориентированное повышение квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 4. | до 15 августа 2022,2023, 2024,2025 года. | Согласование соответствия содержания учебных планов урочной, внеурочной деятельности, дополнительного образования требованиям обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | «РИМЦ Усть-Удинского района», руководители ОО | Организация учебного процесса в соответствием требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 5. | по отдельно утверждённому плану работы | Участие в работе межмуниципального кластера № 3 по реализации Единой региональной дорожной карты реализации концепции учебных предметов (предметных областей) | УОМО «Усть-Удинский район», МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района», руководители ППС | Участие в методических мероприятиях |
| 6. | в течение 2023-2025 гг. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов педагогов, приступивших к введению обновленных ФГОС общего образования. | УОМО «Усть-Удинский район», МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района», руководители ОО | Организована разработка индивидуальных образовательных маршрутов педагогов, приступивших к введению обновленных ФГОС общего образования. |
| 7. | в течение 2023-2025 гг. | Проведение образовательных мероприятий для управленческих команд и педагогов по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС общего образования в рамках деятельности ППС по теме: «Введение обновленных ФГОС общего образования» | УОМО «Усть-Удинский район», МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района», руководители ППС | Участие в методических мероприятиях |
| 8. | постоянно | Организация индивидуального консультирования педагогов общеобразовательных организаций Усть-Удинского района по вопросам введения обновленных ФГОС, перехода на ФОП. | МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района», руководители ППС, члены муниципальной рабочей группы | Постоянно действующий муниципальный консультационный центр (МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района», состав рабочей группы, утвержденный приказом УОМО № 86 от 11 апреля 2023 года) |
| Информационно-просветительское сопровождение | | | | |
| 1. | май 2022 года  апрель 2023 года | Районное, школьные родительские собрания по вопросам введения обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО. ФГОС СОО. | Руководители ОО | Информирование участников образовательных отношений по вопросам подготовки, введения и реализации обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Усть-Удинского района. |
| 2. | август 2022 года | Районная педагогическая конференция | УОМО «Усть-Удинский район», МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района», |
| 3. | в течение 2022- 2025 года | Освещение деятельности по реализации муниципального плана в информационно - коммуникативной Интернет на официальных сайтах УОМО, РИМЦ, ОО и мессенджерах (размещение актуальной информации и материалов) | УОМО «Усть-Удинский район», МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района», руководители ОО |