На основании решения Губернатора Иркутской области И. И. Кобзева «О пилотном внедрении прототипа решения по снижению случаев буллинга в образовательных организациях Иркутской области, во исполнения письма от 28.08.2023 г № 05-23/165 « О реализации пилотного проекта по снижению случаев буллинга образовательных организациях Иркутской области», во исполнение Распоряжения министерства образования Иркутской области № 55-1213-мр от 11 сентября 2023 г. «Об утверждении плана мероприятий по реализации проекта по профилактике буллинга в образовательных организациях Иркутской области на 2023 - 2025 годы» с сентября 2023 года во всех школах района реализуется пилотный проект «Новое школьное пространство». Все школы Усть-Удинского района с 1 сентября 2023 года реализуют программу «Антибуллинговая политика в школе».

Отчёт о реализации Плана мероприятий («Дорожная карта») в общеобразовательных организациях Усть-Удинского района

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («Дорожная карта»)
по реализации проекта по профилактике буллинга
в образовательных организациях Иркутской области
на 2023 - 2025 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| 1. | Проведение в муниципальных игосударственных образовательныхорганизациях Иркутской области областной единой профилактической недели «Дружить ЗДОРОВО!», приуроченной кМеждународному дню борьбы против буллинга | МО Ио1, ГКУ «ЦПРК»2, МОУО3, ОО4 | Январь2024 года | Справка о проведении недели. Информация насайтах МОУО, ОО |

|  |
| --- |
| Во исполнении п.1 22-27 января 2024 года прошла Неделя профилактики насилия в образовательной среде «Дружить здорово!», посвященной Международному дню борьбы против буллинга (27 января). В ней приняли участие 15ОО (100%), 1992 Обучающихся, 850 Родителей, 237Педагогов, Соц. Партнерами стали МБУК «МРДК Усть-Удинского района», КДЦ с. Балаганка, проведено 580 мероприятий.Проведенные мероприятия были направлены на формирование навыков у учащихся противостояния насилию и обращения за профилактической помощью в сложных жизненных ситуациях. Также данные мероприятия показали значимость мирного разрешения конфликтных ситуаций, формировали ответственное отношение к своим поступкам. Ребята сделали вывод о том, что каждый человек особенный, неповторимый. Поэтому каждый человек незаменим. И это важное основание для того, чтобы каждый человек ощущал свою ценность. Классный час «Хочу дружить» поспособствовал преодолению барьеров в общении; усовершенствовал навыки общения; помог детям осознать, какие качества важны в дружбе; сформировал навыки конструктивного взаимодействия в группе.Цели достигнуты.Ребята посмотрели фильм о дружбе «Песня ветра». Данный фильм рассказывает о том, что мудрость не имеет национальности, а также раскрывает понятие дружелюбия. Ребята поняли, что быть дружелюбными, любить и охранять природу должны все люди.Для учеников и их родителей разработан баннер "Твой школьный ориентир", который вскоре будет размещен при входе в школу.Целью занятия являлось помочь участникам определить главную причину нетерпимости в мире - различие между людьми и понять, что "отличный от меня" не значит "плохой".Все проведенные мероприятия были направлены создание благоприятных условий для успешного развития каждого ребенка, сохранения физического, психического и психологического здоровья, формирование у детей позиции неприятия любых форм насилия, сознательного отношения к личной безопасности.Проводимые в школах мероприятия позволяют сохранить психическое здоровье учащихся, духовно-нравственное развитие и дружеские отношения в классе.Отчёт на сайте МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района»1. В классах были проведены классные часы на тему «Хочу дружить».2. Среди начальных классов прошёл конкурс рисунков «Правила дружбы».3. Тренинг для младших школьников «Ребята, давайте жить дружно!»4. Акции «Стена пожеланий»5. флеш-моб «Все вместе».6. Посмотр фильма о дружбе «Песня ветра».7. Для учеников и их родителей в школах разработан баннер "Твой школьный ориентир"Педагоги-психологи школ провели для ребят несколько мероприятий:8. анкетирование для выявления проблемы буллинга в школе;9. акция «Поговорим о том, что важно для тебя», где школьники смогли письменно задать вопросы психологу и получить ответы на них;10. раздали памятки с полезными советами «Как остановить травлю». В памятках указан алгоритм действий «Что делать, если ты столкнулся с буллингом?», а также номера телефонов службы доверия.11. групповое занятие «Мы разные, но мы – вместе!».12. все классы с 1-11 на классных часах участвовали в акции «Наш дружный класс»13. В муниципальном конкурсе «Лучший класс года», организованный районным детским парламентом Усть-Удинского района при поддержке районной Думы. приняли участие все 15 школ.14. с учениками 7-9 класса проведено мероприятие «Все мы разные, но мы - вместе»;15. ученики 6 класса на уроке обществознания писали эссе «Мой лучший друг»;16. в КДЦ с. Балаганка учениками 1-4 классов был просмотрен фильм «Верёвочка»; 17. с учениками 1-4 классов проведено мероприятие «А ты умеешь дружить?»; 18. проведены уроки музыки в 5-8 классах «Дружба крепкая, не сломается…». 19.Общешкольное родительское собрание «Мой ребенок травит другого: что делать родителям и в чем может быть причина». 20.Анкетирование учащихся, предложенное Истоминой, Быковой.21. В МКОУ Чичковская ООШ прошёл педсовет по материалам книги «Остановить издевательства: 15 шагов, которые помогут учителю» |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Проведение установочного совещания для руководителей МОУО, 00 | МО Ио, ГКУ «ЦПРК» | До 20 сентября 2023 года | Программа совещания |

 |
| Во исполнении п. 2.На территории МО «Усть-Удинский район» вопрос реализации проекта был рассмотрен в УОМО специалистами МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района»:- 29 августа 2023 года в рамках августовского совещания с руководителями образовательных организаций "Антибуллинговая политика в школе". (30 участник)- 17 октября 2023 года совещание руководителей общеобразовательных организаций «Реализация пилотного проекта по снижению случаев буллинга в образовательных организациях Иркутской области». (33 участник)- 9 ноября 2023 года онлайн-семинар с заместителями руководителей по воспитательной работе= курирующих вопросы профилактики. буллинга в образовательных организациях "Антибуллинговая политика в школе". (21участник). Цели:1) Изучить теоретические основы буллинга, его особенности и основные отличия от конфликта.2) Обосновать содержание, методы, формы профилактики у подростков буллинга в условиях3) О реализация пилотного проекта по снижению случаев буллинга в образовательных организациях Иркутской области "Новое школьное пространство" .4). Изучить План мероприятий УОМО («Дорожная карта») по реализации проекта по профилактике буллинга в ОО МО «Усть-Удинский район» На онлайн - семинаре присутствовало 21 представителя образовательных организаций (заместители директоров по ВР, педагоги-психологи, социальные педагоги).– 17.11.2023 г Заседание профессионального предметного сообщества заместителей директоров по воспитательной работе, советников директоров по воспитанию, социальных педагогов, педагогов-психологов, классных руководителей, по теме: «Антибуллинговая политика в школе».(65 |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Проведение ОО рабочих совещаний по организации внедрения проекта с педагогическими коллективами | ОО | До 30 сентября 2023 года | Отчеты о проведении, регистрационные листы участников, проколы совещаний |

 |
| Во исполнении п. 4.Во всех школах прошли 18 рабочих совещания по организации внедрения проекта с педагогическими коллективами, на которых присутствовало 243 человек. |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Проведение тематических родительских собраний по организации внедрения проекта | ОО | До 30 октября 2023 года | Информация на сайтах |

 |
| Во исполнении п.5.Во всех школах проведены 30 тематических родительских собрания по организации внедрения проекта. Приняли участие 589 родителей.Цель: Познакомить родителей с работой психолого-педагогической службой школы по внедрению в профилактическую работу школы проекта по снижению буллинга в образовательных организациях Иркутской области «Новое школьное пространство» в 2023 – 2025 годы |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Проведение информационной кампании по внедрению проекта среди обучающихся | ОО | До 30 октября 2023 года | Информация на сайтах |

 |
| Во исполнении п.6.Все школы на новых сайтах гос-веб создали раздел по реализации проекта на сайте ОО, где размещаются Все ОО отчитались ссылками . |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Создание на сайтах МОУО, ОО разделов по реализации проекта | МОУО, ОО | До 10 октября 2023 года | Информация на сайтах |

 |
| Во исполнении п.7.Все школы создали на своих официальных сайтах раздел «Антибуллинговая политика в школе», на котором размещены Антибуллинговый проект "Новое школьное пространство" (Дорожная карта), Приказы об утверждении состава сотрудников участников регионального пилотного проекта по профилактике буллинга, Отчёты «О реализации проекта по снижению случаев буллинга в ОО Усть-Удинского района Иркутской области «Новое школьное пространство», размещены информационные материалы от ЦПРК |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Проведение областного семинара-практикума для специалистов МОУО, муниципальных методическихобъединений, курирующих вопросы организации профилактическойдеятельности в муниципальной системе образования | МО Ио, ГКУ «ЦПРК», МОУО | До 15 сентября 2023 года | Программа семинара-практикума |

 |
|  Во исполнении п.8  В целях внедрения проекта по профилактике буллинга специалистами ЦПРК был провёден: - 23.08.2023 семинар-практикум для специалистов муниципальных органов управления образования, курирующих направления по профилактики социально-негативных проявлений среди обучающихся, на базе ГКУ ИО «ЦПРК» «Антибуллинговая политика в школе». Присутствовали все директора школ, специалисты УОМО, РИМЦ Усть-Удинского района. |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Проведение муниципальных семинаров- практикумов специалистами МОУО, муниципальных методическихобъединений, курирующих вопросы организации профилактическойдеятельности в муниципальной системе образования для заместителей директоров по воспитательной работе по запуску проекта по профилактике буллинга во всех муниципальных образовательныхорганизациях | МОУО, ОО | До 30 сентября 2023 года | Программы семинаров-практикумов, информация на сайтах МОУО |

 |
| - 29 августа 2023 года в рамках августовского совещания с руководителями образовательных организаций "Антибуллинговая политика в школе". (30 участников) |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Актуализация во всех муниципальных ОО «Антибуллинговой хартии» | МОУО | Октябрь-ноябрь 2023 года | Наличие в образовательных организациях «Антибуллинговой хартии» |

 |
| На родительских собраниях, в классных коллективах, на педсоветах, на собраниях трудовых коллективов рассмотрены и утверждены «Дорожная карта» (план мероприятий) на 2023-2025 годы, правил общения -«Антибуллинговой хартии».Результат: наличие в школе «Антибуллинговой хартии» и нормативного акта о травле, информация на сайте школы. |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Внедрение во все ОО Иркутской области «Школьного ориентира», «Театра дружбы» и профилактического квест - игры «Класс#Вместе Дружба» | МОУО, ОО | Октябрь 2023 года - март 2024 года | Информация на сайтахМОУО, ОО |

 |
| С октября 2023года по март 2024года прошло внедрение в школах: «Школьного ориентира», «Театра дружбы»,Профилактического квеста «Класс# ВместеДружба». |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Проведение диагностики (анкетирование) обучающихся по выявлению проблем, связанных с буллингом, в ОО, анализ результатов обратной связи по внедрению проекта | МО Ио, ГКУ «ЦПРК», ОО | Апрель 2024 года | Анализ обратной связи (диагностики либоанкетирование обучающихся) |

 |
| Организовано и проведено онлайн-анкетирование среди педагогического сообщества, родительской общественности и обучающихся (с 7 класса) в 14 образовательных организациях с 9 по 12 апреля 2024 года. В нём приняли участие 183 педагогов, 724 родителей, 1116 обучающихся |
|  |