На основании решения Губернатора Иркутской области И. И. Кобзева «О пилотном внедрении прототипа решения по снижению случаев буллинга в образовательных организациях Иркутской области, во исполнения письма от 28.08.2023 г № 05-23/165 « О реализации пилотного проекта по снижению случаев буллинга образовательных организациях Иркутской области», во исполнение Распоряжения министерства образования Иркутской области № 55-1213-мр от 11 сентября 2023 г. «Об утверждении плана мероприятий по реализации проекта по профилактике буллинга в образовательных организациях Иркутской области на 2023 - 2025 годы» с сентября 2023 года во всех школах района реализуется пилотный проект «Новое школьное пространство». Все школы Усть-Удинского района с 1 сентября 2023 года реализуют программу «Антибуллинговая политика в школе».

Отчёт о реализации Плана мероприятий («Дорожная карта») в общеобразовательных организациях Усть-Удинского района

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («Дорожная карта»)  
по реализации проекта по профилактике буллинга  
в образовательных организациях Иркутской области  
на 2023 - 2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | Ответственные исполнители | | Срок исполнения | | Ожидаемый результат | | |
| 1. | | Проведение в муниципальных и  государственных образовательных  организациях Иркутской области областной единой профилактической недели «Дружить ЗДОРОВО!», приуроченной к  Международному дню борьбы против буллинга | | МО Ио1, ГКУ «ЦПРК»2, МОУО3, ОО4 | | Январь  2024 года | | Справка о проведении недели. Информация на  сайтах МОУО, ОО |

|  |
| --- |
| Во исполнении п.1  22-27 января 2024 года прошла Неделя профилактики насилия в образовательной среде «Дружить здорово!», посвященной Международному дню борьбы против буллинга (27 января). В ней приняли участие 15ОО (100%), 1992 Обучающихся, 850 Родителей, 237Педагогов, Соц. Партнерами стали МБУК «МРДК Усть-Удинского района», КДЦ с. Балаганка, проведено 580 мероприятий.  Проведенные мероприятия были направлены на формирование навыков у учащихся противостояния насилию и обращения за профилактической помощью в сложных жизненных ситуациях. Также данные мероприятия показали значимость мирного разрешения конфликтных ситуаций, формировали ответственное отношение к своим поступкам. Ребята сделали вывод о том, что каждый человек особенный, неповторимый. Поэтому каждый человек незаменим. И это важное основание для того, чтобы каждый человек ощущал свою ценность. Классный час «Хочу дружить» поспособствовал преодолению барьеров в общении; усовершенствовал навыки общения; помог детям осознать, какие качества важны в дружбе; сформировал навыки конструктивного взаимодействия в группе.  Цели достигнуты.  Ребята посмотрели фильм о дружбе «Песня ветра». Данный фильм рассказывает о том, что мудрость не имеет национальности, а также раскрывает понятие дружелюбия. Ребята поняли, что быть дружелюбными, любить и охранять природу должны все люди.  Для учеников и их родителей разработан баннер "Твой школьный ориентир", который вскоре будет размещен при входе в школу.  Целью занятия являлось помочь участникам определить главную причину нетерпимости в мире - различие между людьми и понять, что "отличный от меня" не значит "плохой".  Все проведенные мероприятия были направлены создание благоприятных условий для успешного развития каждого ребенка, сохранения физического, психического и психологического здоровья, формирование у детей позиции неприятия любых форм насилия,  сознательного отношения к личной безопасности.  Проводимые в школах мероприятия позволяют сохранить психическое здоровье учащихся, духовно-нравственное развитие и дружеские отношения в классе.  Отчёт на сайте МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района»  1. В классах были проведены классные часы на тему «Хочу дружить».  2. Среди начальных классов прошёл конкурс рисунков «Правила дружбы».  3. Тренинг для младших школьников «Ребята, давайте жить дружно!»  4. Акции «Стена пожеланий»  5. флеш-моб «Все вместе».  6. Посмотр фильма о дружбе «Песня ветра».  7. Для учеников и их родителей в школах разработан баннер "Твой школьный ориентир"  Педагоги-психологи школ провели для ребят несколько мероприятий:  8. анкетирование для выявления проблемы буллинга в школе;  9. акция «Поговорим о том, что важно для тебя», где школьники смогли письменно задать вопросы психологу и получить ответы на них;  10. раздали памятки с полезными советами «Как остановить травлю». В памятках указан алгоритм действий «Что делать, если ты столкнулся с буллингом?», а также номера телефонов службы доверия.  11. групповое занятие «Мы разные, но мы – вместе!».  12. все классы с 1-11 на классных часах участвовали в акции «Наш дружный класс»  13. В муниципальном конкурсе «Лучший класс года», организованный районным детским парламентом Усть-Удинского района при поддержке районной Думы. приняли участие все 15 школ.  14. с учениками 7-9 класса проведено мероприятие «Все мы разные, но мы - вместе»;  15. ученики 6 класса на уроке обществознания писали эссе «Мой лучший друг»;  16. в КДЦ с. Балаганка учениками 1-4 классов был просмотрен фильм «Верёвочка»;  17. с учениками 1-4 классов проведено мероприятие «А ты умеешь дружить?»;  18. проведены уроки музыки в 5-8 классах «Дружба крепкая, не сломается…». 19.Общешкольное родительское собрание «Мой ребенок травит другого: что делать родителям и в чем может быть причина».  20.Анкетирование учащихся, предложенное Истоминой, Быковой.  21. В МКОУ Чичковская ООШ прошёл педсовет по материалам книги «Остановить издевательства: 15 шагов, которые помогут учителю» |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2. | Проведение установочного совещания для руководителей МОУО, 00 | МО Ио, ГКУ «ЦПРК» | До 20 сентября 2023 года | Программа совещания | |
| Во исполнении п. 2.  На территории МО «Усть-Удинский район» вопрос реализации проекта был рассмотрен в УОМО специалистами МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района»:  - 29 августа 2023 года в рамках августовского совещания с руководителями образовательных организаций "Антибуллинговая политика в школе". (30 участник)  - 17 октября 2023 года совещание руководителей общеобразовательных организаций «Реализация пилотного проекта по снижению случаев буллинга в образовательных организациях Иркутской области». (33 участник)  - 9 ноября 2023 года онлайн-семинар с заместителями руководителей по воспитательной работе= курирующих вопросы профилактики. буллинга в образовательных организациях "Антибуллинговая политика в школе". (21участник). Цели:  1) Изучить теоретические основы буллинга, его особенности и основные отличия от конфликта.  2) Обосновать содержание, методы, формы профилактики у подростков буллинга в условиях  3) О реализация пилотного проекта по снижению случаев буллинга в образовательных организациях Иркутской области "Новое школьное пространство" .  4). Изучить План мероприятий УОМО («Дорожная карта») по реализации проекта по профилактике буллинга в ОО МО «Усть-Удинский район»  На онлайн - семинаре присутствовало 21 представителя образовательных организаций (заместители директоров по ВР, педагоги-психологи, социальные педагоги).  – 17.11.2023 г Заседание профессионального предметного сообщества заместителей директоров по воспитательной работе, советников директоров по воспитанию, социальных педагогов, педагогов-психологов, классных руководителей, по теме: «Антибуллинговая политика в школе».(65 |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 4. | Проведение ОО рабочих совещаний по организации внедрения проекта с педагогическими коллективами | ОО | До 30 сентября 2023 года | Отчеты о проведении, регистрационные листы участников, проколы совещаний | |
| Во исполнении п. 4.  Во всех школах прошли 18 рабочих совещания по организации внедрения проекта с педагогическими коллективами, на которых присутствовало 243 человек. |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 5. | Проведение тематических родительских собраний по организации внедрения проекта | ОО | До 30 октября 2023 года | Информация на сайтах | |
| Во исполнении п.5.  Во всех школах проведены 30 тематических родительских собрания по организации внедрения проекта. Приняли участие 589 родителей.  Цель: Познакомить родителей с работой психолого-педагогической службой школы по внедрению в профилактическую работу школы проекта по снижению буллинга в образовательных организациях Иркутской области «Новое школьное пространство» в 2023 – 2025 годы |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 6. | Проведение информационной кампании по внедрению проекта среди обучающихся | ОО | До 30 октября 2023 года | Информация на сайтах | |
| Во исполнении п.6.  Все школы на новых сайтах гос-веб создали раздел по реализации проекта на сайте ОО, где размещаются Все ОО отчитались ссылками . |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 7. | Создание на сайтах МОУО, ОО разделов по реализации проекта | МОУО, ОО | До 10 октября 2023 года | Информация на сайтах | |
| Во исполнении п.7.  Все школы создали на своих официальных сайтах раздел «Антибуллинговая политика в школе», на котором размещены Антибуллинговый проект "Новое школьное пространство" (Дорожная карта), Приказы об утверждении состава сотрудников участников регионального пилотного проекта по профилактике буллинга, Отчёты «О реализации проекта по снижению случаев буллинга в ОО Усть-Удинского района Иркутской области «Новое школьное пространство», размещены информационные материалы от ЦПРК |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 8. | Проведение областного семинара-  практикума для специалистов МОУО, муниципальных методических  объединений, курирующих вопросы организации профилактической  деятельности в муниципальной системе образования | МО Ио, ГКУ «ЦПРК», МОУО | До 15 сентября 2023 года | Программа семинара-  практикума | |
| Во исполнении п.8  В целях внедрения проекта по профилактике буллинга специалистами ЦПРК был провёден:  - 23.08.2023 семинар-практикум для специалистов муниципальных органов управления образования, курирующих направления по профилактики социально-негативных проявлений среди обучающихся, на базе ГКУ ИО «ЦПРК» «Антибуллинговая политика в школе». Присутствовали все директора школ, специалисты УОМО, РИМЦ Усть-Удинского района. |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 9. | Проведение муниципальных семинаров- практикумов специалистами МОУО, муниципальных методических  объединений, курирующих вопросы организации профилактической  деятельности в муниципальной системе образования для заместителей директоров по воспитательной работе по запуску проекта по профилактике буллинга во всех муниципальных образовательных  организациях | МОУО, ОО | До 30 сентября 2023 года | Программы семинаров-  практикумов, информация на сайтах МОУО | |
| - 29 августа 2023 года в рамках августовского совещания с руководителями образовательных организаций "Антибуллинговая политика в школе". (30 участников) |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 10. | Актуализация во всех муниципальных ОО «Антибуллинговой хартии» | МОУО | Октябрь-ноябрь 2023 года | Наличие в образовательных организациях «Антибуллинговой хартии» | |
| На родительских собраниях, в классных коллективах, на педсоветах, на собраниях трудовых коллективов рассмотрены и утверждены «Дорожная карта» (план мероприятий) на 2023-2025 годы, правил общения -«Антибуллинговой хартии».  Результат: наличие в школе «Антибуллинговой хартии» и нормативного акта о травле, информация на сайте школы. |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 11. | Внедрение во все ОО Иркутской области «Школьного ориентира», «Театра дружбы» и профилактического квест - игры «Класс#Вместе Дружба» | МОУО, ОО | Октябрь 2023 года - март 2024 года | Информация на сайтах  МОУО, ОО | |
| С октября 2023года по март 2024года прошло внедрение в школах: «Школьного ориентира», «Театра дружбы»,  Профилактического квеста «Класс# ВместеДружба». |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 12. | Проведение диагностики (анкетирование) обучающихся по выявлению проблем, связанных с буллингом, в ОО, анализ результатов обратной связи по внедрению проекта | МО Ио, ГКУ «ЦПРК», ОО | Апрель 2024 года | Анализ обратной связи (диагностики либо  анкетирование обучающихся) | |
| Организовано и проведено онлайн-анкетирование среди педагогического сообщества, родительской общественности и обучающихся (с 7 класса) в 14 образовательных организациях с 9 по 12 апреля 2024 года. В нём приняли участие 183 педагогов, 724 родителей, 1116 обучающихся |
|  |