

Секретариат руководителя аппарате Губернатора иркутской области и Правительства Иркутской области

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя

Правительства Рфкутской области В.Ф. Вобликова « 2021 года

План мероприятий

на 2021-2025 годы по реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений  
несовершеннолетних в Иркутской области на период до 2025 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Форма реализации | Ответственные исполнители, соисполнители |
| 1.1. | Разработка ВЦП «Профилактика безнадзорности и правонарушений в образовательных организациях» ГП Ио1 «Развитие образования на 2019-2024 гг.» | IV квартал 2022 г. | Нормативный акт о внесении изменений в ГП Ио «Развитие образования 2019-2024» | Мин.обр.Ио2,  ГУ МВД РФ по Ио3,  Мин.соц.Ио4,  Мин.МП Ио5, Мин.труда Ио6 |
| 1.2. | Внесение изменений в мероприятие «Развитие системы гражданско-патриотического воспитания в образовательных организациях Иркутской области на | IV квартал 2021 г. | Нормативный акт о внесении изменений в ГП Ио | Мин. МП Ио, Мин.обр. Ио, ГУ МВД РФ по Ио |

1 Государственная программа Иркутской области

2 Министерство образования Иркутской области

3 Главное управление МВД России по Иркутской области

4 Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

5 Министерство по молодежной политике Иркутской области

6 Министерство труда и занятости Иркутской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 - 2024 гг. подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи» на 2019 - 2024 гг. ГП Ио «Молодежная политика на 2019-2024 гг.» |  |  | Мин. культуры Ио |
| 1.3. | Подготовка правового акта о порядке проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях, ПОО8, ВУЗах9 в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | IV квартал 2021 г | Правовой акт Мин.здрав.Ио10 | Мин.здрав.Ио |
| 2. | Проработка вопроса о создании на базе социально­реабилитационных центров для несовершеннолетних стационарных отделений для организации работы с несовершеннолетними, совершившими систематические самовольные уходы из дома и специализированных учреждений, а также с несовершеннолетними, совершившими административное правонарушение, не достигшими возраста наступления административной ответственности | IV квартал 2021 г. | Доклад на заседании КДН и ЗП Ио11 | Мин.соц.Ио, УПР по Ио |
| 3. | Организация и проведение Всероссийского дня правовой помощи детям (20 ноября) | IV квартал 2021 г., далее - ежегодно | Отчет о реализации, направленный в Минюст России12, ссылки на информацию, размещенную на сайтах | Минюст Ио13, Мин.обр.Ио, Мин.соц.Ио, Мин.культуры Ио, Мин.спорта Ио14, Мин.здрав.Ио, ОМСУ15, ГУ МВД РФ по Ио, |

7 Министерство культуры и архивов Иркутской области

8 Профессиональные образовательные организации

9 Образовательные организации высшего образования

10 Министерство здравоохранения Иркутской области

11 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области

12 Министерство юстиции Российской Федерации

13 Управление министерства юстиции по Иркутской области

14 Министерство спорта Иркутской области

15 Органы местного самоуправления

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГУ МЧС РФ по Ио, УПР в Ио[[[1]](#footnote-2)](#bookmark0), ОГКУ  «Г осударственное юридическое бюро» |
|  |  |  |  |
| 4. | Обобщение и тиражирование эффективного опыта, современных технологий профилактической работы, в том числе в рамках создания региональных ресурсных центров, повышение профессионального уровня специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе на базе специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа | IV квартал 2021 г., далее - ежегодно | Реестр ресурсных центров, размещенный в ИТС «Интернет», публикации эффективного опыта |  |
| 4.1. | Обобщение и тиражирование эффективных региональных практик социального сопровождения семей с детьми, в том числе семей, находящихся в социально опасном положении | II квартал 2021 г., далее - ежегодно | В рамках проведения ежегодной региональной выставки «Мир семьи. Страна детства» | Мин.соц.Ио, Мин.обр.Ио |
| 4.2 | Распространение информационно-аналитических материалов по вопросам координации комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних, состоящих на учете в УИИ[[[2]](#footnote-3)](#bookmark1), разработанные Минпросвещсния России[[[3]](#footnote-4)](#bookmark2) | IV квартал 2022 г., | Информационно­аналитические материалы направленные в КДН и ЗП Мо[[[4]](#footnote-5)](#bookmark3), в ГУ ФСИН РФ по Ио[[[5]](#footnote-6)](#bookmark4) | Отдел КДН и ЗП Ио[[[6]](#footnote-7)](#bookmark5) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Мероприятия по популяризации и информированию населения о возможностях получения экстренной психологической помощи, организация деятельности групп мобильной помощи специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Иркутской области | Ш квартал 2021г., далее - ежегодно | Отчет о реализации мероприятий | Мин.обр.Ио,  Мин.соц.Ио, Мин.здрав. Ио |
| 6. | Организация и обеспечение мониторинга новых социально-негативных явлений в детско-молодежной среде | IV квартал 2021 г., далее - ежегодно | Отчет о реализации мероприятия |  |
| 6.1. | Проведение мониторинга криминогенной пораженности в системе образования Иркутской области | II квартал 2021 г., далее- ежегодно | Доклад на заседании КДН и ЗП Ио | Мин.обр.Ио, ОМСУ |
| 6.2. | Проведение мониторинга в сфере незаконного потребления несовершеннолетними наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности, результатах проведения с ними профилактической работы | II, IV квартал 2021 -2025гг. | Информационное письмо в КДН и ЗП Ио | Мин.МП Ио, Мин.обр.Ио, ГУ МВД РФ по ИО |
| 6.3. | Проведение мониторинга деятельности образовательных организаций по профилактике буллинга и кибербуллинга в образовательной среде | IV квартал 2021 г., далее - ежегодно | Доклад на заседании КДН и ЗП Ио | Мин.обр.Ио, ОМСУ |
| 7. | Распространение методических рекомендаций для несовершеннолетних, родителей (законных представителей) несовершеннолетних, наглядных информационных материалов по безопасному использованию сети «Интернет» в целях предотвращения преступлений, совершаемых с ее использованием как самими несовершеннолетними, так | IV квартал 2021 г. | Методические рекомендации, наглядные материалы, размещенные на сайтах | Мин.обр.Ио, Мин.соц.Ио, Мини.здрав.Ио. Мин. МП Ио, Мин.спорт. Ио, Мин.культ.Ио, ГУ МВД РФ по Ио, |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | и в отношении них, разработанных Минпросвещения России и иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти |  |  | УПР в Ио, ОМСУ |
|  |  |  |
| 8. | Распространение методических рекомендаций для несовершеннолетних, родителей (законных представителей) несовершеннолетних, информационно­наглядных материалов, памяток для обучающихся по предупреждению вовлечения в зависимое (аддиктивное) поведение, профилактике рискованного, деструктивного и аутодеструктивного поведения несовершеннолетних, разработанных Минпросвещения РФ и иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти | II квартал 2022 г. | Методические рекомендации, наглядные материалы, размещенные на сайтах • | Мин.обр.Ио, Мин.соц.Ио, Мини.здрав. Ио. Мин. МП Ио, Мин.спорт. Ио, Мин.культ.Ио, ГУ МВД РФ по Ио, УПР в Ио, ОМСУ |
| 9. | Предоставление социальных услуг семьям с детьми, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, в кризисных центрах (отделениях) | III квартал 2021 г., далее - ежегодно | Информационное письмо в КДН и ЗП Ио, ссылки на информацию об услугах, размещенную на сайтах | Мин.соц.Ио, Мин.здрав.Ио |
| 10. | Обеспечение поддержки детских и молодежных социально ориентированных объединений, реализующих мероприятия в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | IV квартал 2021 г., далее - ежегодно | Отчет о реализации программ, ссылки на программы, размещенные на сайтах | Мин.МП Ио, Мин.обр.Ио, ОМСУ |
| И. | Разработка и реализация программ молодежных и подростковых общественных организаций, волонтерского движения, программ по трудоустройству несовершеннолетних, в том числе находящихся в социально-опасном положении, развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни, духовно­нравственному воспитанию подрастающего поколения | IV квартал 2021 г., далее - ежегодно | Отчет о реализации программ, ссылки на программы, размещенные на сайтах | Мин.МП Ио, Мин.обр.Ио, Мин.спорта Ио, Мин.культуры Ио, Мин.труда Ио, Мин.здрав.Ио, ОМСУ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Разработка и реализация комплексных социально­психологических программ, направленных на реабилитацию и ресоциализацию несовершеннолетних правонарушителей, в том числе состоящих на учете в учреждениях уголовно-исполнительной системы | IV квартал 2021 г., далее - ежегодно | Отчет о реализации программ | ГУ ФСИН России по Ио, ОМСУ, Мин.обр.Ио, |
| 13. | Разработка и реализация региональных программ по развитию системы внешкольной работы с несовершеннолетними, сети учреждений дополнительного образования и орг анизаций отдыха и оздоровления детей, направленных на обеспечение занятости несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, а также состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел | IV квартал 2021 г., далее - ежегодно | Региональные программы, ссылки на программы, размещенные на сайтах | Мин.обр.Ио, Мин.спорта Ио, Мии.труд.Ио |
| 14. | Обеспечение методического сопровождения деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по координации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних, состоящих на учезе в уголовно­исправительных инспекциях | IV квартал 2022 г. | Информационно­аналитические материалы Минпросвещения РФ, направленные в КДН и ЗП Мо | Отдел КДН и ЗП Ио, ГУ ФСИН России по Ио |
| 15. | Организация работы по оказанию содействия в получении социально-психологической и иной помощи несовершеннолетним осужденным, состоящим на учете в уголовно-исправительных инспекциях | IV квартал 2022 г., далее - еже! одно | отчет | ГУ ФСИН России по Ио, Мин.соц.Ио, Мин.обр.Ио |
| 16. | Экспертно-методическое сопровождение общеобразовательных организаций в части деятельности социальных педагогов в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | III квартал 2021 г., далее - ежегодно | Информационно­аналитические материалы Минпросвещения РФ, отчеты | Мин.обр.Ио, ОМСУ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 7 | Разработка и реализация мер, обеспечивающих социально-значимую деятельность несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом | IV квартал 2021 г., далее - ежегодно | Отчет о реализации мер, ссылки на информацию, размещенную на сайтах | ОМСУ, |
|  | Мин.соц.Ио, Мин.обр.Ио, Мин.МП Ио, Мин.спорта Ио, Мин.культуры Ио, |
| 18. | Разработка и реализация мер, обеспечивающих развитие региональных систем безопасного детства, снижение агрессивности в подростковой среде | IV квартал 2021 г., далее - ежегодно | Отчет о реализации мер, ссылки на информацию, размещенную на сайтах | Мин.обр.Ио, ГУ МВД РФ по, Ио, Мин.соц.Ио, ГУ МЧС РФ по Ио, ОМСУ, Мин.МП Ио, Мин.спорта Ио, Мин.культуры Ио, Мин.здрав.Ио, Роспотребнадзор Ио[[[7]](#footnote-8)](#bookmark6) |
| 19. | Обеспечение условий для оказания психолого­педагогической и медицинской помощи детям и подросткам, имеющим психологические травмы, пострадавшим от насилия либо жестокого обращения или ставшими свидетелями таких противоправных действий, в том числе для реализации задач расследования преступлений, связанных с несовершеннолетними, различных процессуальных статусов | III квартал 2022 г., далее - ежегодно | Отчет о реализации мероприятий |  |
| 19.1. | Создание ППМС-центров, психологических служб, кабинетов психологической помощи | III квартал 2022 г., далее - ежегодно | Отчет о реализации мероприятий | ОМСУ  Мин.обр.Ио, |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.2. | Организация проведения выездных мобильных приемных в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях профессионального образования | JII-IV квартал 2022 г., далее - ежегодно | Отчет о реализации | Мин.соц.Ио, |
|  | мероприятий | Мин.обр.Ио, ОМСУ, Мин.труда Ио |
| 19.3. | Проведение тематических родительских собраний, в том числе с привлечением специалистов детского телефона доверия, медицинских и психолого-педагогических центров, педагогов-психологов, школьных уполномоченных, служб медиации, сотрудников центров помощи семье и детям, сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних, иных специалистов | IV квартал 2022 г., далее - ежегодно | Отчет о реализации мероприятий | ОМСУ, Мин.обр.Ио, Мин.здрав. Ио, Мин.соц.Ио, ГУ МВД РФ по Ио. ГУ МЧС РФ по Ио. |
| 19.4. | Обеспечение своевременной психиатрической помощи детям и подросткам, имеющим психологические травмы, пострадавшим от насилия либо жестокого обращения или ставшими свидетелями таких противоправных действий | Ежегодно |  | Мин.здрав.Ио |
| 19.5. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню детского телефона доверия (17 мая) | II квартал 2022 г, далее - ежегодно | Отчет о реализации | УПР в Ио, Мин.обр. Ио, Мин.соц. Ио, Мин.Мп.Ио, Мин.труд Ио, Мин.культуры Ио, Мин.здрав.Ио, ГУ МВД РФ по Ио, ОМСУ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.6. | Мероприятия по популяризации и информированию населения о возможностях получения психологической помощи.  Проработка вопроса о создании в муниципалитетах с учетом имеющихся возможностей Реестра психоло) ов (с указанием контактных данных, мест проведения консультаций и т.д.) в целях оказания своевременной психологической помощи несовершеннолетним, родителям (законным представителям) несовершеннолетних. | IV квартал 2021 г., далее - ежегодно | Отчет о реализации, направленный в КДН и ЗП Ио и в ГАУ «ЦППМСиСП»[[[8]](#footnote-9)](#bookmark7) |  |
| иж у  Мин.обр. Ио |
| 20. | Участие во всероссийских совещаниях по вопросам организации и обеспечения деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | IV квартал 2021 г., далее - ежегодно | Информация, размещенная на сайте КДН и ЗП Ио | Отдел КДН и ЗП Ио |
| 21. | Участие во всероссийских и организация проведения региональных и мунципальных совещаний, конференций, семинаров, круглых столов, дискуссионных площадок для специалистов учреждений системы профилакгики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по актуальным вопросам профилактики девиантною поведения несовершеннолетних | IV квартал 2021 г., далее - ежегодно | Программы мероприятий, отчеты об участии, ссылки на информацию, размещенную на сайтах | Мин.обр.Ио, Мин.соц.Ио, Мин.МП Ио, Мин.спорта Ио, Мин.культуры Ио, Мин.труда Ио, Мин.здрав.Ио, ГУ МВД РФ по Ио, ГУ МЧС РФ по Ио, УПР в Ио, Отдел КДН и ЗП Ио, ОМСУ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 1. | □рганичация проведения областного учебно­методического семинара (вебинара) для председателей, ответственных секретарей и инспекторов 1<ДН и ЗП Мо | II квартал 2021 г., далее - ежегодно | Про! рамма семинара (вебинара), Информация о нем, размещенная на сайте КДН и ЗП Ио | Отдел КДН и 311 Ио |
|  |
| 21.2. | Обеспечение проведения «кустовых»,  межмуниципальных семинаров для сотрудников (директоров, заместителей директоров) образовательных организаций, расположенных на территории  муниципалитета, по вопросам противодействия экстремизму среди несовершеннолетних и молодежи. | III-IV квартал 2021 г., далее - ежегодно | Программа мероприятий и отчет об их реализации, направленный в Мин. обр. Ио | ЦПЭ ГУ МВД РФ по Ио24, ОМСУ |
| 21.3. | Обеспечение проведения обучающих семинаров (вебинаров) для руководителей и специалистов (психологов, педагогов и воспитателей) ГСУВОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа»25, ЦВСНП ГУ МВД РФ по Ио26 | IV квартал 2021 г., далее - ежегодно | Программа мероприятия и отчет о его реализации | Мин.обр.Ио,  Мин.МП Ио, ГУ МВД РФ по Ио |
| 21.4. | Организация проведения обучающих семинаров  (вебинаров), тренингов для специалистов учреждений социального обслуживания по использованию  современных технологий в работе с семьями,  находящимися в трудной жизненной ситуации или  социально опасном положении | III-IV квартал 2021 г., далее - ежегодно | Программа мероприятия и отчет о его реализации | Мин.соц. Ио, |
| 21.5. | Организация проведения обучающих семинаров (вебинаров) для специалистов региональной системы профилактики наркомании, секретарей | II квартал 2021 г., далее- ежегодно | Программа мероприятия и отчет о его реализации | Мин.МП Ио, АНК Ио27 |

24 Центр по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Иркутской области

25 Государственное специальное учебно-воспитательное общеобразовательное учреждение Иркутской области для обучающихся с цевиантным (общественно опасным) поведением «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа»

26 Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Иркутской области

27 Антинаркотическая комиссия Иркутской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | янтиняпкатичес.ких комиссий мл/мигтипяпкнкгк |  |  |  |
|  | образований Иркутской области по организации антинаркотической работы |  |  |  |
| 21.6. | Обеспечение проведения мероприятий (совещание, круглый стол, вебинар/семинар) по вопросам безопасности образовательных организаций,  противодействия вовлечению несовершеннолетних в экстремистскую деятельность |  | Отчет о мероприятиях, ссылки на информацию, размещенную на сайтах | Мин.обр. Ио, Мин. МП Ио, Мин.спорт.Ио, Мин.культ.Ио, ГУ МВД РФ Ио. ЦПЭ ГУ МВД РФ по Ио, Росгвардия РФ Ио28 |
| 22. | Проведение мероприятий профилактической направленности по пропаганде здорового образа жизни, ответственного родительства через средства массовой информации, сеть «Интернет» | IV квартал 2021 г., далее - ежегодно | Отчет о мероприятиях, ссылки на информацию, размещенную на сайтах | ОМСУ, Мин.здрав.Ио, Мин.обр.Ио, Мин.соц.Ио, Мин.МП Ио, Мин.спорта Ио |
| 23. | Обеспечение участия во всероссийских обучающих вебинарах для руководителей и специалистов (психологов, социальных педагогов, воспитателей) специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа | III квартал 2021 г., далее - ежегодно | Отчет об участии | Мин.обр.Ио, |
| 24. | Организация мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня, приобретение новой квалификации руководителями и специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе обеспечение проведения межведомственных обучающих семинаров с участием профильных некоммерческих организаций | IV квартал 2021 г., далее - ежегодно | Отчет о реализации мероприятия, ссылки на информацию, размещенную на сайтах | Мин.обр.Ио, ОМСУ, Мин.соц.Ио, Мин.МП Ио, |

28 Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | Участие во всероссийском конкурсе региональных моделей системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних | 2022 год,  2024 год | Материалы на конкурс, отчет | Мин.обр.Ио |
| 26. | Организация и обеспечение мониторинга реализации Концепции | I квартал 2022 г., далее - ежегодно | Аналитическая информация за истекший период, размещенная в сети «Интернет» | Мин.обр.Ио |
| 27. | Организация и обеспечение мониторинга эффективности реализации региональных программ по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и планов их реализации | II квартал 2022 г., далее - ежегодно | Аналитическая информация за истекший период, размещенная в сети «Интернет» | Мин.обр.Ио |

Министр образования Иркутской области

М.А. Парфенов

1. Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области [↑](#footnote-ref-2)
2. Уголовно- исполнительные инспекции Главного управления ФСИН России [↑](#footnote-ref-3)
3. Министерство просвещения Российской Федерации [↑](#footnote-ref-4)
4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Иркутской области [↑](#footnote-ref-5)
5. Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Иркутской области [↑](#footnote-ref-6)
6. Отдел по обеспечению деятельности комиссии по acj ам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области [↑](#footnote-ref-7)
7. Управление Роспотребнадзора по Иркутской области [↑](#footnote-ref-8)
8. Государственное автономное учреждение Иркутской области «Центр психолого-педаюгической, медицинской и социальной помощи» [↑](#footnote-ref-9)