Утверждено приказом УОМО

от « 22 » апреля 2024 г

№ 106

**Муниципальная ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по сопровождению общеобразовательных организаций Усть-Удинского района с низкими образовательными результатами в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Событие** | **Сроки реализации** | **Исполнители** | **Показатель реализации** |
| ***Муниципальные организационные мероприятия, направленные на адресное сопровождение ШНОР*** | | | | |
| 1. | Изучение региональной нормативно-правовой базы, регламентирующей реализацию сопровождение ШНОР на региональном, муниципальном уровне. | январь – март 2024 года | УОМО «Усть-Удинский район»;  МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района»;  МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Светлолобовская СОШ. | 100% школ-участниц проекта |
| 2. | Организационное совещание участников проекта по вопросам реализации проекта. Формирование муниципальной рабочей группы по работе со ОО, вошедшими в перечень ШНОР. | апрель 2024 | УОМО «Усть-Удинский район»;  МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района»;  МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Светлолобовская СОШ, кураторы проекта. | 100% школ-участниц проекта |
| 3. | Подбор кураторов проекта (информационно-разъяснительная работа с заместителями директоров ОО, не вошедших в список ШНОР). | Февраль –март 2024 года | ГАУ ДПО ИРО  УОМО «Усть-Удинский район»;  МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района»;  (МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Светлолобовская СОШ, МКОУ Юголукская СОШ) | Участие в отборе кураторов ( до 29.02.2024). |
| 4. | Разработка муниципальной дорожной карты реализации сопровождения ШНОР на муниципальном уровне | апрель 2024 года | МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района» | Утверждена ДК |
| 5. | Участие во входном анкетировании участников проекта: директора ОО, учителя – предметники, работающие в 6-9 классах, обучающиеся 6 кл., 9 кл., родители (законные представители обучающихся). | до 07.04.2024 года | МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района»  МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Светлолобовская СОШ | Выявленные рисковые профили (итоги анкетирования в личных кабинетах МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Светлолобовская СОШ). |
| 6. | Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов на основе профессиональных дефицитов педагогов с использование АИС «ИОМ – ОФИС38» | апрель - ноябрь 2024 года | МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района»  МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Светлолобовская СОШ, кураторы проекта, координатор проекта | 100% школ-участниц проекта |
| 7. | Организация очных, онлайн встреч участников проекта, в т.ч. посещение школ – участниц проекта кураторами, оказание консультационной помощи участникам проекта | по мере необходимости, в течение 2024 года | УОМО «Усть-Удинский район»;  МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района»;  МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Светлолобовская СОШ, кураторы проекта, координатор проекта. | 100% школ-участниц проекта |
| 8. | Работа по верификации рисков для разработки концептуальных документов антирисковых программ. | апрель 2024 | УОМО «Усть-Удинский район»;  МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района»;  МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Светлолобовская СОШ кураторы проекта, координатор проекта. | 100% школ-участниц проекта Работа в личных кабинетах МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Светлолобовская СОШ |
| 9. | Участие в стратегической сессии для участников проекта, серии вебинаров по вопросам реализации проекта. | по отдельному графику регионального координатора проекта (ГАУ ДПО ИРО) | ГАУ ДПО ИРО;  УОМО «Усть-Удинский район»;  МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района»;  МБОУ СОШ п. Усть-Уда, МКОУ Подволоченская ООШ, кураторы проекта, координатор проекта. | 100% школ-участниц проекта |
| 10. | Участие в вебинарах по обмену опытом для школ и муниципалитетов, в том числе «Час муниципального образования» | по отдельному графику регионального координатора проекта (ГАУ ДПО ИРО) | ГАУ ДПО ИРО;  УОМО «Усть-Удинский район»;  МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района»;  МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Светлолобовская СОШ, кураторы проекта, координатор проекта. | 100% школ-участниц проекта |
| 11. | Обеспечение своевременной загрузки документов, подтверждающих реализацию проекта на муниципальном уровне (концепция развития, среднесрочная программа развития, антирисковые программы) | в соответствии с реперными точками проекта | УОМО «Усть-Удинский район»;  МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района»;  МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Светлолобовская СОШ, кураторы проекта, координатор проекта. | Работа в личном кабинете ОО, куратора в системе АИС |
| 12. | Участие в семинаре с региональными координаторами проекта по итогам промежуточного мониторинга реализации региональной, муниципальной («дорожной карты») с МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Светлолобовская СОШ | по отдельному графику регионального координатора проекта (ГАУ ДПО ИРО) | УОМО «Усть-Удинский район»;  МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района»;  МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Светлолобовская СОШ, кураторы проекта, координатор проекта. |  |
| ***Научно-методическое сопровождение ШНОР в части формирования профессиональных предметных сообществ***  ***и открытых образовательных ресурсов*** | | | | |
| 1. | Участие в КПК управленческих команд ШНОР и педагогов образовательных организаций по вопросам управления качеством образования, повышению качества образования в том числе по проектированию концептуальных документов школ. | В течение 2024 года по графику ГАУ ДПО ИРО | УОМО «Усть-Удинский район»;  МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района»;  МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Светлолобовская СОШ, кураторы проекта, координатор проекта | 100% ШНОР |
| 2. | Организация адресного методического сопровождения школ – участниц проекта (МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Светлолобовская СОШ) | В течение 2024 года по запросу ОО | УОМО «Усть-Удинский район»;  МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района»;  МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Светлолобовская СОШ | 100% ШНОР |
| 3. | Взаимопосещения и анализ уроков школ – участниц (МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Светлолобовская СОШ). Посещение уроков, внеклассных мероприятий в рамках деятельности ППС | В течение года по плану работы ППС | УОМО «Усть-Удинский район»;  МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района»;  МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Светлолобовская СОШ | 100% ШНОР |
| 4. | Организация сопровождения учителей МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Светлолобовская СОШ методистами МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района» (рабочая группа), квалифицированными педагогами других ОО Усть-Удинского района. | Постоянно | УОМО «Усть-Удинский район»;  МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района»;  Кураторы ШНОР | 100% ШНОР |
| 5. | Участие педагогов ШНОР в региональных мероприятиях («Час муниципального образования», региональные вебинары по распространению лучших практик). | В течение 2024 года по графику ГАУ ДПО ИРО | УОМО «Усть-Удинский район»;  МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района»;  МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Светлолобовская СОШ | 100% ШНОР |
| 6. | Участие молодых специалистов в работе регионального и муниципального Совета молодых специалистов. | В соответствии с графиком работы Совета. | УОМО «Усть-Удинский район»;  МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района», МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Светлолобовская СОШ | 100% ШНОР |
| 7. | Участие в работе виртуальных сообществ «Я – эффективный методист», «Я – эффективный руководитель», «Я – эффективный педагог». | В течение 2024 года по графику ГАУ ДПО ИРО | УОМО «Усть-Удинский район»;  МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района»;  МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Светлолобовская СОШ, кураторы проекта, координатор проекта | 100% ШНОР |
| 9. | Участие в работе методических мероприятий регионального и муниципального уровня по вопросам профориентации обучающихся. | В течение 2024 года по графику ГАУ ДПО ИРО, МБУ РИМЦ | ГАУ ДПО ИРО, УОМО «Усть-Удинский район»;  МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района»;  МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Светлолобовская СОШ, кураторы проекта, координатор проекта | 100% ШНОР |
| 12. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ, направленных на преодоление школьной неуспешности в ШНОР. | В течение учебного года | МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Светлолобовская СОШ кураторы проекта. | 100% ШНОР |
| 13. | Реализация программы антирисковых профилей, выявленных на основе анкетирования участников образовательных отношений МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Светлолобовская СОШ | В соответствии с антирисковой программой | УОМО «Усть-Удинский район»;  МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района»;  МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Светлолобовская СОШ кураторы проекта. | Антирисковая программа и документы, подтверждающие реализацию программы |
| 14. | Мониторинг позитивных изменений в образовательных организациях, подготовка отчетов о промежуточных результатах реализации проекта на муниципальном уровне | До 25 ноября 2024 | УОМО «Усть-Удинский район»;  МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района»; МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Светлолобовская СОШ, кураторы проекта | Отчет о реализации мероприятий |
| **Информационно - аналитическое сопровождение** **общеобразовательных организаций**  **Усть-Удинского района с низкими образовательными результатами в 2024 году** | | | | |
| 1. | Организация сбора и анализа образовательных потребностей МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Светлолобовская СОШ. Проведение самодиагностики | март - апрель 2024 года | УОМО «Усть-Удинский район»;  МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района»; МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Светлолобовская СОШ, кураторы проекта | 100% школ-участниц проекта (самодиагностика) |
| 2. | Мониторинг уровня подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС по программам НОО, ООО, СОО по итогам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ; по итогам участия в региональной диагностики ФГ и других оценочных процедурах. | май 2024 | УОМО «Усть-Удинский район»;  МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района»; МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Светлолобовская СОШ, кураторы проекта | 100% школ-участниц проекта (анализ оценочных процедур в ОО) |
| 3. | Мониторинг организации и функционирования ВСОКО | май 2024 | УОМО «Усть-Удинский район»;  МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района»; МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Светлолобовская СОШ, кураторы проекта | 100% школ-участниц проекта (отчет по самообследованию) |
| 4. | Мониторинг предметной и методической компетентности педагогических работников ОО, организация участия педагогов в обучении по ДПП в соответствии с выявленными профессиональными дефицитами | в течение 2024 года | УОМО «Усть-Удинский район»;  МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Светлолобовская СОШ кураторы проекта | 100% школ-участниц проекта (выявление профессиональных дефицитов педагогических работников ОО) |
| 5. | Мониторинг эффективности принятых мер по повышению качества образования и распространение лучших практик в рамках деятельности ППС. | ноябрь 2024 года | УОМО «Усть-Удинский район»;  МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района»; МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Светлолобовская СОШ, кураторы проекта | 100% школ-участниц проекта (анализ реализации проекта) |
| 6. | Информационно-просветительское освещение реализации мероприятий сопровождения общеобразовательных организаций Усть-Удинского района с низкими образовательными результатами в 2024 году на официальных сайтах УОМО, РИМЦ, ОО и мессенджерах (размещение актуальной информации и материалов) | апрель – декабрь 2024 | УОМО «Усть-Удинский район»;  МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района»; МБОУ СОШ п. Усть-Уда;  МКОУ Подволоченская ООШ, кураторы проекта | 100% школ-участниц проекта (наполняемость сайта, страниц в мессенджерах). |